## Planificación
|  | Proyecto: Control de reuniones y salas. |  |  |  |  | Ver la sección de fechas importantes por
|  | Responsable: Carlos Andres Selman David |  |  |  |  | semana, para poder ver las fechas más
|  | Fecha de inicio: 16/8/2021 |  |  |  |  | relevantes, además de la distribución de
|  | Fecha de fin: 7/10/2021 |  |  |  |  | semanas de trabajo.
Fecha de entrega: 8/10/2021
|  | Duración (incluyendo fecha de entrega): 40 días |  |  |  |  | Principales tecnologías y demás a utilizar
No. Tarea |  | Nombre | Duración | Fecha de inicio | Fecha de finalización | % Completado
1 |  | Fase inicial. | 4 horas | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 100%
| 1.1. | Reunión inicial | 1 hora
| 1.2. | Creación del repositorio en GitHub. | 1/2 hora
| 1.3. | Creación y estructuración del proyecto de Node.js . | 1/2 hora
| 1.4. | Intalación de recursos y dependencias en proyecto de Node.js. | 1/2 hora
| 1.5. | Creación y estructuración del proyecto de Angular. | 1 hora
| 1.6. | Intalación de recursos y dependencias en proyecto de Angular. | 1/2 hora
2 |  | Fase de creación de usuario en Node.js. | 4 horas | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 100%
| 2.1. | Creación de la conexión a la base de datos de MongoDB en el index.html. | 1 hora |  |  |  | Se utilizará para almacenar el proyecto.
| 2.2. | Creación del servicio ( jwt.js).
| 2.3. | Creación del middleware (authenticated.js).
| 2.4. | Creación del modelo de usuario (usuario.modelo.js). | 2 horas
| 2.5. | Creación y culminación del controlador de usuario (usuario.controlador.js).
| 2.6. | Creación de las rutas de usuario (usuario.rutas.js).
| 2.7. | Trabajo en el app.js. | 1 hora |  |  |  | Tecnología utilizada para el backend
2.7.1. Creación de variables globales.
2.7.2. Importación de rutas.
2.7.3. Incorporación de middlewares.
2.7.4. Incorporación de cabeceras.
2.7.5. Carga de rutas.
|  | 2.7.6. Exportación de rutas. |  |  |  |  | Utilizado para formato de fechas
3 |  | Fase de creación de tipoSala en Node.js. | 4 horas | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 100%
| 3.1. | Creación del modelo de tipoSala (tipoSala.modelo.js). | 1 hora
| 3.2. | Creación y culminación del controlador de (tipoSala.controlador.js). | 2 horas
| 3.3. | Creación de las rutas de tipoSala (tipoSala.rutas.js). | 1 hora
| 3.4. | Actualización del app.js (creación e importación de las rutas).
4 |  | Fase de creación de sala en Node.js. | 4 horas | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 100% | Tecnología utilizada para el frontend
| 4.1. | Creación del modelo de sala (sala.modelo.js). | 1 hora
| 4.2. | Creación y culminación del controlador de (sala.controlador.js). | 2 horas
| 4.3. | Creación de las rutas de sala (sala.rutas.js). | 1 hora
| 4.4. | Actualización del app.js (creación e importación de las rutas).
5 |  | Fase de creación de reunión en Node.js. | 24 horas | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 100%
| 5.1. | Creación del modelo de reunión (reunion.modelo.js). | 1/2 hora |  |  |  | Utilizado para acciones en Frontend
| 5.2. | Creación y culminación del reunión de (reunion.controlador.js). | 22 horas
| 5.3. | Creación de las rutas de reunión (reunion.rutas.js). | 1 hora
| 5.4. | Actualización del app.js (creación e importación de las rutas). | 1/2 hora
6 |  | Fase de creación del Login en Angular. | 40 horas | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 100%
| 6.1. | Reunión. | 1 hora
| 6.2. | Creación del componente (Solo diseño). | 39 horas |  |  |  | Framework de diseño
7 |  | Fase de creación del Navbar en Angular. | 1 hora | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 100%
| 7.1. | Creación del componente.
8 |  | Fase de culminación del login con usuario en Angular. | 4 horas | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 100%
| 8.1. | Reunión. | 1 hora
| 8.2. | Creación del modelo de usuario. | 1 hora
| 8.3. | Creación del servicio global. | 1/2 hora
| 8.4. | Creación del servicio de usuario. | 1/2 hora
| 8.5. | Cambios en el login para que ya se pueda iniciar sesión. | 1 hora
9 |  | Fase de creación de usuario en Angular. | 3 horas | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 100%
| 9.1. | Creacion y culminación de los componentes (para el CRUD de usuarios).
10 |  | Fase de creación del Inicio en Angular. | 72 horas | 2021-08-31 | 2021-09-10 | 100% | Framework de diseño
| 10.1. | Reunión (06/09/2021). | 1 hora
| 10.2. | Creación y culminación de componentes. | 71 horas
11 |  | Fase de creación de la interfaz de tipos de salas en Angular. | 16 horas | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 100%
| 11.1. | Reunión. | 1 hora
| 11.2. | Creación y culminación de componentes. | 14 horas
| 11.3. | Creación y culminación del modelo. | 1/2 hora
| 11.4. | Creación y culminación del servicio. | 1/2 hora |  |  |  | Tecnología utilizada para las alertas.
12 |  | Fase de creación de la interfaz de las salas en Angular. | 8 horas | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 100%
| 12.1. | Creación y culminación de componentes. | 7 horas
| 12.2. | Creación y culminación del modelo. | 1/2 hora
| 12.3. | Creación y culminación del servicio. | 1/2 hora
13 |  | Fase de creación de la interfaz del detalle de cada sala en Angular. | 16 horas | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 100%
| 13.1. | Creación y culminación de componentes. | 15 horas
| 13.2. | Creación y culminación del modelo. | 1/2 hora
| 13.3. | Creación y culminación del servicio. | 1/2 hora
14 |  | Fase de creación de la interfaz de calendario y reuniones en Angular. | 80 horas | 2021-09-20 | 2021-10-01 | 100% | Base de datos a utilizar.
| 14.1. | Reunión (20/09/2021). | 1 hora
| 14.2. | Reunión (27/09/2021). | 1 hora
| 14.3. | Creación y culminación de componentes. | 77 horas
| 14.4. | Creación y culminación del modelo. | 1/2 hora
| 14.5. | Creación y culminación del servicio. | 1/2 hora
15 |  | Fase de actualización del inicio en Angular. | 6 horas | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 100%
| 15.1. | Reunión. | 1 hora
| 15.2. | Ajustes en el inicio. | 5 horas
16 |  | Fase de prueba | 2 horas | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 100%
| 16.1. | Pruebas de funcionalidad y corrección de detalles. |  |  |  |  | Utilizado para el calendario
17 |  | Fase de prueba final | 3 horas | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 100%
18 |  | Realización de manual de usuario. | 13 horas | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 100%
19 |  | Entrega proyecto final (Reunión) | N/A | 2021-10-08 | 2021-10-08

## Fechas importantes por semana
Proyecto: Control de reuniones y salas.
Responsable: Carlos Andres Selman David
Fecha de inicio: 16/8/2021
Fecha de fin: 7/10/2021
Fecha de entrega: 8/10/2021
Duración (incluyendo fecha de entrega): 40 días
Fechas importantes por semana
|  | Agosto | [8 empty] | Septiembre | [8 empty] | Octubre
|  | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |  |  | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |  |  | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | S3 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | S7
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S4 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S8
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | S1 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S5 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | S2 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S6 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | S3 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | S7 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31
| 16 | 15 22 29: Día de inicio de prácticas. | 6 | Cuarta reunión (presentación de resultados de la | [7 empty] | 4 | Octava reunión (presentación de resultados de la
|  | 15 22 29: Primera reunión para ver planificación. |  | semana anterior). | [8 empty] | semana anterior).
| 23 | 15 22 29: Segunda reunión (presentación de resultados de la | 13 | Quinta reunión (presentación de resultados de la | [7 empty] | 8 | Culminación de detalles y entrega del proyecto ya
|  | 15 22 29: semana anterior). |  | semana anterior). | [8 empty] | finalizado.
| 30 | 15 22 29: Tercera reunión (presentación de resultados de la | 20 | Sexta reunión (presentación de resultados de la
|  | 15 22 29: semana anterior). |  | semana anterior).
[10 empty] | 27 | Séptima reunión (presentación de resultados de la
semana anterior).